## План
Согласовано: Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района ____________________ (Чеплаков В.Ф.) "____"_______________2015 г. | [5 empty] | Приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 22.05.2017 №102
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда сельское поселение Унъюган к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | КБК
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Теплоснабжение
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1.1. Магистральных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.1.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п.1.1.2: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.2.1. Магистральных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.3.1. Магистральные сети
| Капитальный ремонт магистральной сети ТВС пер. Мира | км | 0.019 | 472.664 | 105.762 | 0 | 578.426 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| итого | км | 0.019 | 472.664 | 105.762 | 0 | 578.426 |  |  | 650 0502 10 1 01 82190 243 225
| Итого по п. 1.3.1.: | км | 0.019 | 472.664 | 105.762 | 0 | 578.426 |  |  | 650 0502 10 1 01 82190 243 225
1.3.2. Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно
| Поверка, замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде | ед. |  | 0 | 121.361 | 0 | 121.361 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0113 40 1 00 02400 244 226
| Ревизия и выборочный ремонт изоляции трубопровода ТВС ( ул. Одесская, Матросова, 30 лет Победы, пер. Мира-Промбаза, ул. Мира-Альшевского, Железнодорожная) | км | 1.28 | 0 | 0 | 588.6 | 588.6 | 2017-08-30 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: |  | 1.28 | 0 | 0 | 588.6 | 588.6
| Итого по п. 1.3.2.: | км | 1.28 | 0 | 0 | 588.6 | 588.6
1.3.3. Подготовка проектно-сметной документации
| Разработка проектной документации Система теплоснабжения п.Унъюган. 1-й этап" | ед. | 1 | 0 | 360 | 0 | 360 | 2017-03-31 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0113 40 1 00 02400 244 226
| Итого по п. 1.3.3.: |  |  | 0 | 360 | 0 | 360
| ВСЕГО по разделу 1: | км | 1.299 | 472.664 | 465.762 | 588.6 | 588.6
2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:
| Текущий ремонт системы теплоснабжения котельная №1 (КЕ 10-14 МТ) | ед. | 1 | 0 | 0 | 193.006 | 193.006 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Текущий ремонт системы теплоснабжения котельная №2 (ул.Матросова 12а) | ед. | 1 | 0 | 0 | 193 | 193 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: |  | 2 | 0 | 0 | 386.006 | 386.006
| ВСЕГО по разделу 2: | ед. | 2 | 0 | 0 | 386.006 | 386.006
3. Капитальный ремонт ЦТП
|  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 3: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Водоснабжение и водоотведение
4.1. Замена инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.1.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Магистальных ветхих
| Итого по п.4.1.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.1.2.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.2.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. Магистральных сетей
| Капитальный ремонт участка магистральной сети водоснабжения от ВК ул.Одесская д.5 до ул.Киевская | км | 0.12 | 692.649 | 36.455 | 0 | 729.104 | 2017-07-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0502 10 1 01 82190 243 225
| Итого по п. 4.2.1.: | км | 0.12 | 692.649 | 36.455 | 0 | 729.104 |  |  | 650 0502 10 1 01 S2190 243 225
4.2.2. Внутриквартальных сетей
| Капитальный ремонт магистральной сети ВС пер. Мира(в составе ремонта ТВС пер.Мира) | км | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Ревизия и выборочный ремонт изоляции трубопровода ТВС ( ул. Одесская, Матросова, 30 лет Победы, пер. Мира-Промбаза, ул. Мира-Альшевского, Железнодорожная) (В составе раздела ремонт ТС) | км | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-30 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Подключение абонентов к системе водоснабжения | кв. | 44 | 0 | 0 | 588.6 | 588.6 | 2017-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого по п. 4.2.2.: | км | 1.299 | 0 | 0 | 588.6 | 588.6
4.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
| Разработка проектной документации "Строительство сети водоснабжения методом ГНБ по ул.Тюменская" | ед. | 1 | 0 | 125 | 0 | 125 | 2017-03-31 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0113 40 1 00 02400 244 226
| Разработка проектной документации "Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Водозабор-ул.Одесская" 1 и 2 этап | ед. | 2 | 0 | 181.561 | 0 | 181.561 | 2017-02-28 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0113 40 1 00 02400 244 226
| Итого по п. 4.2.3.: |  | 3 | 0 | 306.561 | 0 | 306.561
4.2.4.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
| Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-6-10-140 | ед. | 1 | 0 | 0 | 24.32 | 24.32 | 2017-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Замена фильтрационной части (аргиллит) | тн | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2017-03-01 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды | ед. | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2017-05-01 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: | ед | 2 | 0 | 0 | 104.32 | 104.32
| Итого по п. 4.2.4.: |  | 2 | 0 | 0 | 104.32 | 104.32
4.3. Капитальный ремонт канализационного коллектора
|  | ед. |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.3.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
| Капитальный ремонт системы водооотведения по ул.Матросова д.13-18 | км | 0.24 | 1296.387 | 68.231 | 0 | 1364.618 | 2017-09-01 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0502 10 1 01 82190 243 225
| Очистка канализационных колодцев от ила | ед. | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2017-08-31 | ООО "Лидер" Савинова И.Г. | 650 0502 10 1 01 82190 243 225
| Итого | км | 0.24 | 1296.387 | 68.231 | 50 | 1414.618
| Всего по п. 4.4.: |  | 0.24 | 1296.387 | 68.231 | 50 | 1414.618
4.4.1. Подготовка проектно-сметной документации
| Разработка проектной документации "Капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Матросова д.13-д.18" | ед. | 1 | 0 | 93.127 | 0 | 93.127 | 2017-02-28 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0113 40 1 00 02400 244 226
| Итого по п.4.4.1.: |  | 1 | 0 | 93.127 | 0 | 93.127
4.5. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений
| Текущий ремонт системы отопления КОС-400, технологический блок №1, 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2017-08-31 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Всего по п. 4.5.: |  | 2 | 0 | 0 | 20 | 20
| ВСЕГО по разделу 4: | км | 1.659 | 1989.036 | 504.374 | 762.92 | 3256.33
5. Газоснабжение
5.1. Реконструкция газопроводов
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. высокого давления
| Итого по п. 5.1.1. | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. среднего давления
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. низкого давления
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.1.3.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование
5.2.1. реконструция и капитальный ремонт
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.2.1.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 5: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Жилищный фонд
6.1. Капитальный ремонт
6.1.1. Комплексный капитальный ремонт
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по ул.Юбилейная д.8 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 786.817 | 0 | 786.817 | 2017-07-31 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Итого |  | 1 | 0 | 786.817 | 0 | 786.817
| Итого п. 6.1.1: |  | 0 | 0 | 786.817 | 0 | 786.817
6.1.2. Выборочный капитальный ремонт
| Замена радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома по ул.Матросова д.13 кв.1, кв.3, кв.9 | ед. | 18 | 0 | 76.574 | 0 | 76.574 | 2017-08-01 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Замена радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома по ул.Матросова д.13 кв.2, ул.Матросова д.16 кв.4 | ед. | 15 | 0 | 61.296 | 0 | 61.296 | 2017-08-01 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Замена радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома по ул.Матросова д.13 кв.11, кв.4, ул.Матросова д.16 кв.3, кв.10 | ед. | 17 | 0 | 71.634 | 0 | 71.634 | 2017-08-01 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Теплоизоляция в части муниципальных квартир при капитальном ремонте многоквартирного жилого дома по ул.Матросова д.12 | квартир | 3 | 0 | 79.765 | 0 | 79.765 | 2017-09-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Монтаж подводящей системы отопления к муниципальному жилищному фонду ул.Школьная д.9 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 97.5 | 0 | 97.5 | 2017-03-31 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 244 226
| Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул.60 лет Октября д.9 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 98.6 | 0 | 98.6 | 2017-05-31 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 244 226
| Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул.60 лет Октября д.10 кв.1 | квартир | 1 | 0 | 96.9 | 0 | 96.9 | 2017-04-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 244 226
| Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул.Комарова д.10 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 | 2017-09-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 244 226
| Ремонт внутренней системы отопления с подключением к газовому котлу в муниципальном жилищном фонде | квартир | 3 | 0 | 75.528 | 0 | 75.528 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 244 225
| Выполнение работ по врезке и пуску газа в муниципальный жилищный фонд по ул.Школьная д.9 кв.2, ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д.10 кв.1 | квартир | 3 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2017-09-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 244 226
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания до момента сноса (ул.Таежная д.4 кв. 1) | квартир | 1 | 0 | 305 | 0 | 305 | 2017-08-31 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Ремонт печи в муниципальном жилищном фонде Альшевского д.17 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2017-07-14 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Ремонт муниципального жилищного фонда ул.Менделеева д.1 кв.8, кв.3; ул. Матросова д.12, кв.12, | квартир | 1 | 0 | 330.454 | 0 | 330.454 | 2017-08-01 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 243 225
| Выполнение работ по ремонту внутренней системы отопления при ликвидации аварии в муниципальном жилищном фонде ул. Молдавская д.12 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 26.908 | 0 | 26.908 | 2017-08-31 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0501 40 6 00 99990 244 225
| Итого |  | 17 | 0 | 1505.159 | 0 | 1505.159
| Итого п. 6.1.2: |  | 17 | 0 | 1505.159 | 0 | 1505.159
6.2. Плановый текущий ремонт
| Текущий ремонт жилого фонда | тыс. кв.м | 67 | 0 | 0 | 1815 | 1815 | 2017-10-15 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| ВСЕГО по разделу 6: |  |  | 0 | 2291.976 | 1815 | 4106.976
7. Электроснабжение
7.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по п. 7.1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ
| РП (реклоузер) | шт. | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| ВЛ 10 кВ | км | 3.25 | 0 | 0 | 325 | 325 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| КТП 10/0,4 кВ | шт | 17 | 0 | 0 | 580 | 580 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| КЛ-0,4 кВ | км | 0.79 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| ВЛ-0,4 кВ | км | 0.554 | 0 | 0 | 38.78 | 38.78 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| итого |  |  | 0 | 0 | 979.58 | 979.58
| Всего по п. 7.2: |  |  | 0 | 0 | 979.58 | 979.58
7.3. Реконструкция РП, ТП -пообъектно
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 7.3: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 7: |  |  | 0 | 0 | 979.58 | 979.58
8. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 8: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва
| Приобретение материалов для создания аварийно-технического запаса поселения , в том числе: |  | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 200.6 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган | 650 0309 40 2 00 20030 232 340
| плата управления котлом, кран газовый | шт. | 12 | 0 | 46.94 | 0 | 46.94
| котел газовый Протерм Jaguar24JTV | шт. | 2 | 0 | 74 | 0 | 74
| генератор, насос вакуумный | шт. | 2 | 0 | 37.58 | 0 | 37.58
| материалы для создания аварийно-технического запаса |  |  | 0 | 42.08 | 0 | 42.08
| ВСЕГО по разделу 9: |  | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 200.6
10. Финансовые средства, выделенные на иные работы
| Ремонт коммунальной спецтехники (мусоровозная машина) | ед. | 1 | 0 | 0 | 110 | 110 | 2017-08-30 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Ремонт коммунальной спецтехники (ассенизационная машина) | ед. | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2017-08-30 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| ВСЕГО по разделу 10: |  | 2 | 0 | 0 | 160 | 160
11. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ИТОГО ПО МО: | км | 2.958 | 2461.7 | 3462.712 | 4692.106 | 9678.092
| ВСЕГО ПО МО: |  |  | 2461.7 | 3462.712 | 4692.106 | 10616.518
Заместитель главы: Балабанова Л.В.
| Исполнитель: заместитель главы поселения по строительству и ЖКХ |  |  | _______________________(Балабанова Л.В.) тел. 48-119
Заместитель главы: Иванова Н.И.

## Жилищный фонд
Приложение 2 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 22.05.2017 № 102
План капитального ремонта жилищного фонда
муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2017 год
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Наименование работ | Единицы | Количество | Стоимость работ(тыс.руб)
измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | п.Унъюган | ул. Юбилейная д. 8 кв. 2 | Капитальный ремонт | м2 | 47 | 786.817
2 | п.Унъюган | ул.Матросова д. 13 кв. 1,2, 3, 4, 9, 11; ул.Матросова д. 16 кв. 3, 4, 10. | Замена радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома | квартир | 9 | 209.504
3 | п.Унъюган | ул. Матросова д. 12 кв.6, кв. 11, кв.12. | Выполнение работ по утеплению муниципальных жилых помещений при капитальном ремонте МКД | квартир | 3 | 79.765
4 | п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2 | Монтаж подводящей системы отопления к муниципальному жилищному фонду | квартир | 1 | 97.5
5 | п.Унъюган | ул.60 лет Октября д.9 кв.2 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 98.6
6 | п.Унъюган | ул.60 лет Октября д.10 кв.1 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 96.9
7 | п.Унъюган | ул.Комарова д.10 кв.2 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 99
8 | п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2; ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д. 10 кв.1. | Ремонт внутренней системы отопления с подключением к газовому котлу в муниципальном жилищном фонде | квартир | 3 | 75.528
9 | п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2; ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д. 10 кв.1. | Выполнение работ по врезке и пуску газа в муниципальный жилищный фонд | квартир | 3 | 36
10 | п.Унъюган | ул.Таежная д.4 кв.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания до момента сноса | квартир | 1 | 305
11 | п.Унъюган | ул.Альшевского д.17 кв.2 | Ремонт печи в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 50
12 | п.Унъюган | ул.Менделеева д.1 кв.8, кв.3, Матросова д.12,кв.12 | Ремонт муниципального жилищного фонда | квартир | 3 | 330.454
13 | п.Унъюган | Выполнение работ по ул. Молдавская д.12 кв.2 | Ремонт внутренней системы отопления при ликвидации аварии в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 26.908
ИТОГО по разделу 6.1 |  | 2291.976
14 | п.Унъюган | м/н 40 лет Победы д.25 кв.5 (эл.эн.); ул.60 летОктября д.34 кв.1, д.36 кв.1, д.37 кв.2; ул.Тюменская д.16 кв.1, д.24 кв.2, д.55 кв.2, д.60 кв.2, д.62 кв.2 (газовые); ул.Альшевского д.1А кв.11, кв.35; ул.Альшевского д.1Б кв.8, кв.9, кв.14, кв.16, кв.24, кв.26, кв.27, кв.43, кв.46, кв.50; ул.Мира д.10 кв.5; ул.Менделеева д.7 кв.10; ул.Железнодорожная д.5 кв.2, кв.3, кв.4, кв.7, кв.8; ул.30 лет Победы д.13 кв.3; ул.Матросова д.6А кв.4 (ХВО); ул.Альшевского д.1А кв.11, кв.35 (тепловые), ул.Альшевского д.1Б кв. 9, кв.27, кв.46 (тепловые) | Поверка, замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Единицы | 35 | 301
ИТОГО по разделу 1.3.2 | [5 empty] | 301
| Всего: | 2592.976

## ЖФ (hidden)
Приложение 2 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 31.01.2017 № 18
План капитального ремонта жилого фонда
муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2017 год.
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Наименование работ | Единицы | Количество | Стоимость работ(тыс.руб)
измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с.п.Унъюган | ул. Юбилейная д. 8 кв. 2 | Капитальный ремонт | м2 | 47 | 1137.145
3 | с.п.Унъюган | ул.Матросова д. 13 кв. 1,2 2, 3, 4, 9, 11; ул.Матросова д. 16 кв. 3, 4, 10. | Замена радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома | квартир | 9 | 209.504
4 | с.п.Унъюган | ул. Матросова д. 12 кв.6, кв. 11, кв.12. | Выполнение работ по утеплению муниципальных жилых помещений при капитальном ремонте МКД | квартир | 3 | 47
5 | с.п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2 | Монтаж подводящей системы отопления к муниципальному жилищному фонду | квартир | 1 | 97.5
| с.п.Унъюган | ул.60 лет Октября д.9 кв.2 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 98.6
| с.п.Унъюган | ул.60 лет Октября д.10 кв.1 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 96.9
| с.п.Унъюган | ул.Комарова д.10 кв.2 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 99
| с.п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2; ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д. 10 кв.1; ул.Комарова д.10 кв.2. | Ремонт внутренней системы отопления с подключением к газовому котлу в муниципальном жилищном фонде | квартир | 4 | 97
| с.п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2; ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д. 10 кв.1; ул.Комарова д.10 кв.2. | Выполнение работ по врезке и пуску газа в муниципальный жилищный фонд | квартир | 4 | 60
| с.п.Унъюган | ул.Таежная д.4 кв.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания до момента сноса. | квартир | 1 | 308.355
ИТОГО по разделу 6.1 |  | 2251.004
| с.п.Унъюган | м/н 40 лет Победы д.25 кв.5 (эл.эн.); ул.60 летОктября д.34 кв.1, д.36 кв.1, д.37 кв.2; ул.Тюменская д.16 кв.1, д.24 кв.2, д.55 кв.2, д.60 кв.2, д.62 кв.2 (газовые); ул.Альшевского д.1А кв.11, кв.35; ул.Альшевского д.1Б кв.8, кв.9, кв.14, кв.16, кв.24, кв.26, кв.27, кв.43, кв.46, кв.50; ул.Мира д.10 кв.5; ул.Менделеева д.7 кв.10; ул.Железнодорожная д.5 кв.2, кв.3, кв.4, кв.7, кв.8; ул.30 лет Победы д.13 кв.3; ул.Матросова д.6А кв.4 (ХВО); ул.Альшевского д.1А кв.11, кв.35 (тепловые), ул.Альшевского д.1Б кв. 9, кв.27, кв.46 (тепловые). | Поверка, замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Единицы | 35 | 301
ИТОГО по разделу 1.3.2 | [5 empty] | 301
| Всего: | 2552.004