## План
Согласовано: Начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района ____________________ (Чеплаков В.Ф.) "____"_______________2015 г. | [5 empty] | Приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 31.01.2017 №18
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда сельское поселение Унъюган к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Теплоснабжение
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1.1. Магистральных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.1.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п.1.1.2: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.2.1. Магистральных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении):
1.3.1. Магистральные сети
| итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 1.3.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно
| Поверка, замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде | ед. |  | 0 | 301 | 0 | 301 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого: |  | 0 | 0 | 301 | 0 | 301
| Итого по п. 1.3.2.: | км | 0 | 0 | 301 | 0 | 301
| ВСЕГО по разделу 1: | км | 0 | 0 | 301 | 0 | 301
2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:
| Текущий ремонт системы теплоснабжения котельная №1 (КЕ 10-14 МТ) | ед. | 1 | 0 | 0 | 193.006 | 193.006 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Текущий ремонт системы теплоснабжения котельная №2 (ул.Матросова 12а) | ед. | 1 | 0 | 0 | 193 | 193 | 2016-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: |  | 2 | 0 | 0 | 386.006 | 386.006
| ВСЕГО по разделу 2: | ед. | 2 | 0 | 0 | 386.006 | 386.006
3. Капитальный ремонт ЦТП
|  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ед. |  | 0 | 0 |  | 0
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 3: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Водоснабжение и водоотведение
4.1. Замена инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.1.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Магистальных ветхих
| Итого по п.4.1.1.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Внутриквартальных ветхих
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.1.2.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения
| Итого: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.2.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. Магистральных сетей
| Капитальный ремонт участка магистральной сети водоснабжения от ВК ул.Одесская д.5 до ул.Киевская | км | 0.2 | 733.22 | 38.59 | 0 | 771.81 | 2017-07-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого по п. 4.2.1.: | км | 0.2 | 733.22 | 38.59 | 0 | 771.81
4.2.2. Внутриквартальных сетей
| Подключение абонентов к системе водоснабжения | кв. | 88 | 0 | 0 | 1177.2 | 1177.2 | 2017-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого по п. 4.2.2.: | км | 88 | 0 | 0 | 1177.2 | 1177.2
4.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
| Разработка проектной документации "Строительство сети водоснабжения методом ГНБ по ул.Тюменская" | ед. | 1 | 0 | 178.414 | 0 | 178.414 | 2017-03-31 | Администрация с.п.Унъюган
| Разработка проектной документации "Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Водозабор-ул.Одесская" 1 и 2 этап | ед. | 2 | 0 | 181.561 | 0 | 181.561 | 2017-02-28 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого по п. 4.2.3.: |  | 3 | 0 | 359.975 | 0 | 359.975
4.2.4.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов
| Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-6-10-140 | ед. | 1 | 0 | 0 | 24.32 | 24.32 | 2017-08-31 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Замена фильтрационной части (аргиллит) | тн | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2017-03-01 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды | ед. | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2017-05-01 | ООО "УРК" Русов Г.Е.
| Итого: | ед | 2 | 0 | 0 | 104.32 | 104.32
| Итого по п. 4.2.4.: |  | 2 | 0 | 0 | 104.32 | 104.32
4.3. Капитальный ремонт канализационного коллектора
|  | ед. |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п. 4.3.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
| Капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Матросова д. 13- д.18 | км | 0.24 | 1728.515 | 90.975 | 0 | 1819.49 | 2017-09-01 | Администрация с.п.Унъюган
| Очистка канализационных колодцев от ила | ед. | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2017-08-31 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Итого | км | 0.24 | 1728.515 | 90.975 | 50 | 1869.49
| Всего по п. 4.4.: |  | 0.24 | 1728.515 | 90.975 | 50 | 1869.49
4.4.1. Подготовка проектно-сметной документации
| Разработка проектной документации "Капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Матросова д.13-д.18" | ед. | 1 | 0 | 93.127 | 0 | 93.127 | 2017-02-28 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого по п.4.4.1.: |  | 1 | 0 | 93.127 | 0 | 93.127
4.5. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений
| Текущий ремонт системы отопления КОС-400, технологический блок №1, 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2017-08-31 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Всего по п. 4.5.: |  | 2 | 0 | 0 | 20 | 20
| ВСЕГО по разделу 4: | км | 88.44 | 2461.735 | 582.667 | 1351.52 | 4395.922
5. Газоснабжение
5.1. Реконструкция газопроводов
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. высокого давления
| Итого по п. 5.1.1. | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. среднего давления
| Итого | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. низкого давления
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.1.3.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование
5.2.1. реконструция и капитальный ремонт
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 5.2.1.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 5: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Жилищный фонд
6.1. Капитальный ремонт
6.1.1. Комплексный капитальный ремонт
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по ул.Юбилейная д.8 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 1137.145 | 0 | 1137.145 | 2017-07-31 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого |  | 1 | 0 | 1137.145 | 0 | 1137.145
| Итого п. 6.1.1: |  | 0 | 0 | 1137.145 | 0 | 1137.145
6.1.2. Выборочный капитальный ремонт
| Замена радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома по ул.Матросова д.13, д.16 | квартир | 9 | 0 | 209.5044 | 0 | 209.5044 | 2017-08-01 | Администрация с.п.Унъюган
| Выполнение работ по утеплению муниципальных жилых помещений при капитальном ремонте МКД ул.Матросова д.12 | квартир | 3 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2017-09-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Монтаж подводящей системы отопления к муниципальному жилищному фонду ул.Школьная д.9 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 97.5 | 0 | 97.5 | 2017-03-31 | Администрация с.п.Унъюган
| Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул.60 лет Октября д.9 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 98.6 | 0 | 98.6 | 2017-05-31 | Администрация с.п.Унъюган
| Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул.60 лет Октября д.10 кв.1 | квартир | 1 | 0 | 96.9 | 0 | 96.9 | 2017-04-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул.Комарова д.10 кв.2 | квартир | 1 | 0 | 99 | 0 | 99 | 2017-09-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Ремонт внутренней системы отопления с подключением к газовому котлу в муниципальном жилищном фонде | квартир | 4 | 0 | 97 | 0 | 97 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Выполнение работ по врезке и пуску газа в муниципальный жилищный фонд по ул.Школьная д.9 кв.2, ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д.10 кв.1, ул.Комарова д.10 кв.2. | квартир | 4 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2017-09-30 | Администрация с.п.Унъюган
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания до момента сноса (ул.Таежная д.4 кв. 1) | квартир | 1 | 0 | 308.355 | 0 | 308.355 | 2017-08-31 | Администрация с.п.Унъюган
| Итого |  | 9 | 0 | 1113.8594 | 0 | 1113.8594
| Итого п. 6.1.2: |  | 9 | 0 | 1113.8594 | 0 | 1113.8594
6.2. Плановый текущий ремонт
| Текущий ремонт жилого фонда | тыс. кв.м | 67 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2017-10-15 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| ВСЕГО по разделу 6: |  |  | 0 | 2251.0044 | 1500 | 3751.0044
7. Электроснабжение
7.1. Капитальный ремонт КЛ-6, 10 кВ
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого по п. 7.1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ
| РП (реклоузер) | шт. | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| ВЛ 10 кВ | км | 3.25 | 0 | 0 | 325 | 325 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| КТП 10/0,4 кВ | шт | 17 | 0 | 0 | 580 | 580 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| КЛ-0,4 кВ | км | 0.79 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| ВЛ-0,4 кВ | км | 0.554 | 0 | 0 | 38.78 | 38.78 | согласно графика ППР | уч.ОАО "ЮТЭК-Кода" Ильин В.В.
| итого |  |  | 0 | 0 | 979.58 | 979.58
| Всего по п. 7.2: |  |  | 0 | 0 | 979.58 | 979.58
7.3. Реконструкция РП, ТП -пообъектно
| итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по п. 7.3: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 7: |  |  | 0 | 0 | 979.58 | 979.58
8. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу 8: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва
| Приобретение материалов для создания аварийно-технического запаса поселения , в том числе: |  | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 200.6 | 2017-08-30 | Администрация с.п.Унъюган
| плата управления котлом, кран газовый | шт. | 12 | 0 | 46.94 | 0 | 46.94
| котел газовый Протерм Jaguar24JTV | шт. | 2 | 0 | 74 | 0 | 74
| генератор, насос вакуумный | шт. | 2 | 0 | 37.58 | 0 | 37.58
| материалы для создания аварийно-технического запаса |  |  | 0 | 42.08 | 0 | 42.08
| ВСЕГО по разделу 9: |  | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 200.6
10. Финансовые средства, выделенные на иные работы
| Ремонт коммунальной спецтехники (мусоровозная машина) | ед. | 1 | 0 | 0 | 110 | 110 | 2017-08-30 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| Ремонт коммунальной спецтехники (ассенизационная машина) | ед. | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2017-08-30 | ООО "Лидер" Савинова И.Г.
| ВСЕГО по разделу 10: |  | 2 | 0 | 0 | 160 | 160
11. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
| ИТОГО ПО МО: |  |  | 2461.735 | 3335.2714 | 4377.106 | 10174.1124
| ВСЕГО ПО МО: |  |  | 2461.735 | 3335.2714 | 4377.106 | 10174.1124
| Исполнитель: заместитель главы поселения по строительству и ЖКХ |  |  | _______________________(Балабанова Л.В.) тел. 48-119
подпись

## ЖФ
Приложение 2 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от 31.01.2017 № 18
План капитального ремонта жилого фонда
муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2017 год.
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Наименование работ | Единицы | Количество | Стоимость работ(тыс.руб)
измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с.п.Унъюган | ул. Юбилейная д. 8 кв. 2 | Капитальный ремонт | м2 | 47 | 1137.145
3 | с.п.Унъюган | ул.Матросова д. 13 кв. 1,2 2, 3, 4, 9, 11; ул.Матросова д. 16 кв. 3, 4, 10. | Замена радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома | квартир | 9 | 209.504
4 | с.п.Унъюган | ул. Матросова д. 12 кв.6, кв. 11, кв.12. | Выполнение работ по утеплению муниципальных жилых помещений при капитальном ремонте МКД | квартир | 3 | 47
5 | с.п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2 | Монтаж подводящей системы отопления к муниципальному жилищному фонду | квартир | 1 | 97.5
| с.п.Унъюган | ул.60 лет Октября д.9 кв.2 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 98.6
| с.п.Унъюган | ул.60 лет Октября д.10 кв.1 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 96.9
| с.п.Унъюган | ул.Комарова д.10 кв.2 | Монтаж системы отопления в муниципальном жилищном фонде | квартир | 1 | 99
| с.п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2; ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д. 10 кв.1; ул.Комарова д.10 кв.2. | Ремонт внутренней системы отопления с подключением к газовому котлу в муниципальном жилищном фонде | квартир | 4 | 97
| с.п.Унъюган | ул.Школьная д.9 кв.2; ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д. 10 кв.1; ул.Комарова д.10 кв.2. | Выполнение работ по врезке и пуску газа в муниципальный жилищный фонд | квартир | 4 | 60
| с.п.Унъюган | ул.Таежная д.4 кв.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания до момента сноса. | квартир | 1 | 308.355
ИТОГО по разделу 6.1 |  | 2251.004
| с.п.Унъюган | м/н 40 лет Победы д.25 кв.5 (эл.эн.); ул.60 летОктября д.34 кв.1, д.36 кв.1, д.37 кв.2; ул.Тюменская д.16 кв.1, д.24 кв.2, д.55 кв.2, д.60 кв.2, д.62 кв.2 (газовые); ул.Альшевского д.1А кв.11, кв.35; ул.Альшевского д.1Б кв.8, кв.9, кв.14, кв.16, кв.24, кв.26, кв.27, кв.43, кв.46, кв.50; ул.Мира д.10 кв.5; ул.Менделеева д.7 кв.10; ул.Железнодорожная д.5 кв.2, кв.3, кв.4, кв.7, кв.8; ул.30 лет Победы д.13 кв.3; ул.Матросова д.6А кв.4 (ХВО); ул.Альшевского д.1А кв.11, кв.35 (тепловые), ул.Альшевского д.1Б кв. 9, кв.27, кв.46 (тепловые). | Поверка, замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Единицы | 35 | 301
ИТОГО по разделу 1.3.2 | [5 empty] | 301
| Всего: | 2552.004